## Plan de Trabajo SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el INFOTEP
META | [23 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA 2024 | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Administrativos | Financieros
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | Plan de Trabajo SST - 2024 | 1 | [23 empty] | Responsable del SG-SST y administrativa | x |  | Generar documento y firma del representante legal
| Diseñar el programa de capacitación y entrenamiento de SST 2024 | 1 | 1 | [22 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Asignación de recursos del SG-SST |  |  | 1 | [21 empty] | Responsable del SG-SST y administrativa | x |  | Documento donde se constaten recursos financieros, técnicos y de talento humano
| Evaluacion Estandares Minimos 2023 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Responsable del SG-SST y administrativa | x |  | Realizar verificación de acuerdo a Resolución 3032
| Reuniones mensuales del COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Secretaria del COPASST | x
| Reuniones Comité de Convivencia Laboral |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Secretario del CCL | x
|  | 1 | [23 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Inducción en el SG-SST (cuando ingrese personal) | [24 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Reinducción en el SG-SST (todo el personal) | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Revisión de la política y los objetivos del SG-SST | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Responsable del SG-SST | x |  | Socializar a todo el personal
| Evaluación Inicial del SG-SST |  |  | 1 | [21 empty] | Responsable del SG-SST | x |  | Realizar reporte ante ministerio de trabajo y enviar a ARL
| Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Responsable del SG-SST | x |  | Actualización de listado maestro de documentos y archivo de documentos
| Rendición de cuentas (SST, COPASST, convivencia, Brigada, trabajadores) | [22 empty] | 1 |  | Responsable del SG-SST | x |  | Unificar informe
| Actualización de la matriz de requisitos legales |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Responsable del SG-SST y administrativa | x |  | Realizar informe y comunicar a la alta dirección
| Comunicación interna y externa | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Responsable del SG-SST y administrativa | x |  | Revisar procedimiento y actualizar matriz
| Actualización procedimiento para la adquisición de bienes y servicios | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Responsable del SG-SST y administrativa | x
| Evaluación de proveedores y contratistas | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Reviisión de cambios en el SG-SST |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | Responsable del SG-SST | x |  | Diligenciar formato
HACER | Actualización del perfil sociodemográfico | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Diseño programa de vigilancia epidemiológica peligro biomecánico | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Remisión profesiograma IPS exámenes ocupacionales | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Realizar exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y retiro | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Solicitar carta custodia historia clínicas a IPS | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Seguimiento a condiciones de salud y restricciones médico laborales |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Responsable del SG-SST | x
| Seguimiento programa estilos de vida saludable |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Responsable del SG-SST | x
| Reporte de accidentes de trabajo | [24 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Investigación accidentes de trabajo | [24 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Revisión matriz de identificación de peligros | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Evaluaciones ambientales | [22 empty] | 1 |  | Responsable del SG-SST |  | x
| Diseño de programa estratégico de segurida vial | [22 empty] | 1 |  | Responsable del SG-SST |  | x
| Diseño programa de inspecciones | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Diseño programa de saneamiento básico | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Responsable del SG-SST |  | x
| Inspecciones de seguridad industrial |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Copasst, apoyo sgsst | x
| Inspección de botiquines |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Copasst, apoyo sgsst | x
| Inspección de extintores |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Copasst, apoyo sgsst | x
| Inspección de elementos de protección personal |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Copasst, apoyo sgsst | x
| Mantenimiento preventivo a máquinas, equipos e instalaciones | [24 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Entrega de elementos de protección personal | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Responsable del SG-SST |  | x
| Entrega dotación | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | Responsable del SG-SST | x
| Revisión plan de emergencias y sus anexos | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Simulacro de evacuación | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Entrega dotación brigada de emergencias | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Responsable del SG-SST | x
VERIFICAR | Seguimiento indicadores | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Responsable del SG-SST
| Auditoría anual | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Responsable del SG-SST | x
| Revisión por la alta dirección | [22 empty] | 1 |  | Responsable del SG-SST | x
ACTUAR | Seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Responsable del SG-SST | x
Total Actividades |  | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 91 | 0 |  | 0%
% Ejecucion Mensual del Programa POE |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado | Ejecutado |  | 90%
Johanna Velasques Gerente | [9 empty] | ADRIANA CORDOBA Profesional Universitaria Administrativa | [13 empty] | ADA LUZ AGUILAR GUITARRERO Profesional SST